様式第３号

記入例

令和〇年〇月〇〇日

尾道市長　様

受注者　　　住所　尾道市〇〇町〇〇〇〇

○○建設株式会社

氏名　代表取締役　○○○○

工事履行報告書

| 工事名 |  | ○○○○○道路改良工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  | 令和〇年○月○○日から 令和〇年○月○○日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ | 備 考 |
| ４．４ | ５．０ |  | ４．０ 差（-1.0） |  |
| ４．５ | １８．０ |  | ２０．０ 差（+2.0） |  |
| ４．６ | ３５．０ |  | ３８．０ 差（+3.0） |  |
| ４．７ | ６５．０ |  | ６６．５ 差（+1.5） | ＞５０％ |
| ４．８ | ８２．０ |  | 中間前払金の認定要件 ７月末の状況 ・工期の１／２を経過 ・工期の１／２までの作業を実施済 ・作業に要する経費が請負金額の １／２以上（出来高５０％以上） |  |
| ４．９ | １００．０ |  |  |  |
| 記事欄 令和〇年○月○○日現在出来高 |  |  |  |  |