## 取扱要領
尾道市工事打合せ簿取扱要領
１ 工事打合せ簿（別記様式）は、尾道市建設工事執行規則（昭和３９年規則２９号）第１４条、
第１９条の２、第２１条、第２３条から第２９条まで、第３１条、第３２条、第３７条から
第４０条まで、第４５条、第４８条、第５４条から第５６条まで及び第５８条の２に定める
調査、管理、立会い、指示、承諾、協議、交付、試験、検査、請求、確認、通知、受理、把握、
調整、報告、審査等の監督行為を処理するものとする。
２ 工事打合せ簿は、指示、協議、通知、承諾、提出・報告、届出等の事項に係る内容を記載し、工事監
督経緯を明らかにするものとする。
３ 工事打合せ簿は、発注者及び受注者から発議提案を行い、監督員（尾道市建設工事執行規則第２１条
第１項に規定する監督員をいう。）が起案し、主管課長の決裁を受けた後、発議するものとする。 ただし、
緊急やむを得ない場合は、監督員の判断で臨機の発議ができるものとし、この場合において、監督員は
速やかに起案し、決裁を受けなければならない。
４ 発議者は、工事打合せ簿２通を作成し、監督員と現場代理人及び主任（監理）技術者（建設業法（昭和
２４年法律第１００号）第２６条第１項又は第２項に規定する主任技術者又は監理技術者をいう。）双方が、
確認し押印のうえ、各自１通を保管する。
５ 工事打合せ簿は、工事が完了するまで監督員が保管する。
６ 監督員は、工事完成後、速やかに工事打合せ簿を工事契約設計図書に添付のうえ、一括保管する。
付 則
この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。
付 則
この要領は、平成２４年５月１日から施行する。
付 則
この要領は、令和２年５月１日から施行する。
付 則
この要領は、令和３年7月1日から施行する。

## 打合せ簿
別記様式
工 事 打 合 せ 簿
| 発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
| 発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名
（内容）
|  | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
|  | 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
| ・ | [8 empty] | 年月日：
|  | 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 一 般 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者